## Feuil1
|  |  |  | Début | Jours | Fin | affectation
BLOC 1 |  | les architecture qui existe | Définir des spécifications avec le client (des objectifs mesurables et des tests de validation) | 2016-10-10 | 2 | 2016-10-12 | toutes l'équipe
|  |  | Bibliographie et l'état de l'art | 2016-10-13 | 46 | 2016-11-28 | toutes l'équipe
|  |  | Solutions envisagées ( Architectures, Algorithmes,…) | 2016-10-17 | 23 | 2016-11-09 | toutes l'équipe
|  |  | Choix du matériel | 2016-10-24 | 10 | 2016-11-03 | toutes l'équipe
|  |  | Livrables: la bibliographie, docs de conceptions et docs techniques, présentation | 2016-11-04 | 5 | 2016-11-09 | toutes l'équipe
BLOC 2 | COURS (Sprint 2) |  | Configuration de la communication entre la carte STM32 avec PC (Simulink) | 2016-11-10 | 8 | 2016-11-18 | Riad+Aldjia+paul
|  |  | Configuration de communication entre ensemble de composantes (plusieurs STM32 entre eux et avec PC (Simulink)) | 2016-11-19 | 27 | 2016-12-16 | Riad+Aldjia+paul
|  |  | Définition du modèle du moteur à courant continu + synthèse de la commande (temporelle et fréquentielle) | 2016-11-10 | 15 | 2016-11-25 | Jean +Ben Alia
|  |  | Validation et test avec Similink RTW | 2016-11-26 | 20 | 2016-12-16 | Jean +Ben Alia
| Sprints 3 + 4 |  | Livrer le premier prototype fonctionnel (Version 1) avec des alghorithmes simples | 2016-12-16 | 30 | 2017-01-15 | toutes l'équipe
| Sprint 5 |  | intégration des modifications demmandées sur le prototype | 2017-01-16 | 4 | 2017-01-20 | toutes l'équipe
BLOC 3 | COURS (Sprints 6 +7+ 8) |  | Améliorer le prototype fonctionnel (Version 2) avec les algorithmes développées. | 2017-01-21 | 50 | 2017-03-12 | toutes l'équipe
|  |  | Finalisation des rapports, présentations | 2017-03-13 | 11 | 2017-03-24 | toutes l'équipe
| Sprints 9 |  | Tester et valider les spécifications (temps de réponse, tolérance défaillance de composants, hypothèses) | 2017-03-25 | 3 | 2017-03-28 | toutes l'équipe
| démo publiques |  | Présentations et démo publiques | 2017-03-29 | 1
42653
42823